Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт расчетной работе № 1

Дисциплина: Системный анализ и принятие решений.

Выполнил студент гр. 5130901/10101 	______________  Д.Л. Симоновский	      (подпись)

Руководитель                                         ______________            А.Г. Сиднев	      (подпись)

“20” февраля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1.	Условие:	3

1.1.	Вариант:	3

1.2.	Условие задания:	3

2.	Ход решения	4

2.1.	Определить наиболее ранние моменты начала работ с использованием метода математического программирования:	4

2.2.	Определить наиболее ранние моменты начала работ и их интенсивности, если длительность равна интенсивности выполнения работ, а суммарная интенсивность не превышает 75% от общего числа выполняемых работ.	5

2.3.	Самостоятельно распределить работы между заданным числом исполнителей и сформулировать задачу математического программирования с бинарными индикаторными переменными. Определить число бинарных переменных и дополнительных ограничений в этой задаче и дать содержательную формулировку части ограничений с бинарными переменными.	7

2.3.1.	Изменить формулировку задачи так, чтобы число бинарных переменных не превышало 10. Решить полученную задачу с использованием команды intlinprog. Определить мощность множества бинарных переменных задачи и дать содержательную интерпретацию полученному решению.	8

2.4.	Найти характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием метода динамического программирования. Привести соответствующие уравнения Беллмана. Определить критические пути на графе.	11

2.5.	Найти те же характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием математического программирования.	12

2.6.	Определить помимо полных резервов времени Fn=rij работ ij резервы времени, относящиеся к событиям j сетевого графа, а именно Fнз1, Fс, Fнз2.	14

2.7.	Рассмотреть вероятностную постановку задачи анализа расписания. Считать СКО времен выполнения работ равными 5% от их длительностей. Предполагая неизменным критический путь (оценить справедливость этого предположения) найти вероятность того, что время выполнения комплекса работ не превысит найденного для детерминированной задачи в п.1 на 10%.	15

2.8.	Представить пошаговую процедуру имитационного моделирования расписания по схеме событий с учетом числа исполнителей и решающего правила ранжирования работ из числа возможных. По результатам моделирования построить диаграмму Гантта.	16

3.	Вывод	19

4.	Приложение	19

Условие:

  - Вариант:

Вариант №10.

Граф №19.

Рис. 1.1. Граф №19.

Число исполнителей 2.

Решающее правило: Короткие работы вперед.

  - Условие задания:

Выполнить следующие разделы:

- Определить наиболее ранние моменты начала работ с использованием метода математического программирования.

- Определить наиболее ранние моменты начала работ и их интенсивности, если длительность равна интенсивности выполнения работ, а суммарная интенсивность не превышает 75% от общего числа выполняемых работ.

- Самостоятельно распределить работы между заданным числом исполнителей и сформулировать задачу математического программирования с бинарными индикаторными переменными. Определить число бинарных переменных и дополнительных ограничений в этой задаче и дать содержательную формулировку части ограничений с бинарными переменными.

  - Изменить формулировку задачи так, чтобы число бинарных переменных не превышало 10. Решить полученную задачу с использованием команды intlinprog. Определить мощность множества бинарных переменных задачи и дать содержательную интерпретацию полученному решению.

- Найти характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием метода динамического программирования. Привести соответствующие уравнения Беллмана. Определить критические пути на графе.

- Найти те же характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием математического программирования.

- Определить помимо полных резервов времени Fn=rij работ ij резервы времени, относящиеся к событиям j сетевого графа, а именно Fнз1, Fс, Fнз2.

- Рассмотреть вероятностную постановку задачи анализа расписания.

Считать СКО времен выполнения работ равными 5% от их длительностей. Предполагая неизменным критический путь (оценить справедливость этого предположения) найти вероятность того, что время выполнения комплекса работ не превысит найденного для детерминированной задачи в п.1 на 10%.

- Представить пошаговую процедуру имитационного моделирования расписания по схеме событий с учетом числа исполнителей и решающего правила ранжирования работ из числа возможных. По результатам моделирования построить диаграмму Гантта.

Ход решения

  - Определить наиболее ранние моменты начала работ с использованием метода математического программирования:

Для графа, представленного на Рис. 1.1, составим систему неравенств для последующего решения с помощью методов линейного программирования. Обозначим за tij наиболее ранний момент начала работы ij, а за tend – наиболее ранний момент окончания всех работ.

| t23≥t12+6 t36≥t23+7 t37≥t23+7 t45≥t14+5 t47≥t14+5 t56≥t15+6 t56≥t45+9 | t58≥t15+6 t58≥t45+9 t67≥t16+5 t67≥t36+5 t67≥t56+5 t68≥t16+5 t68≥t36+5 | t68≥t56+5 t78≥t37+7 t78≥t47+7 t78≥t67+9 t89≥t78+7 t89≥t68+9 t89≥t58+7 |
| --- | --- | --- |

Задача оптимизации – минимизация следующей функции:

min(i,jti,j+tend)

Решим эту задачу с помощью функции Matlab linprog. Для этого преобразуем полученные ранее ограничения в матрицы A и b:

После чего вызовем linprog:

Полученный результат выглядит следующим образом:

| t12 | t14 | t15 | t16 | t23 | t36 | t37 | t45 | t47 | t56 | t58 | t67 | t68 | t78 | t89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 19 | 28 | 35 |

Табл. 2.1. Время начала всех работ.

Теперь мы знаем минимальное время начала каждой работы. Для получения информации о времени выполнения всех работ необходимо к времени начала работы 
t89 прибавить время её выполнения т.е. 8.

Итого время выполнения всех работ равно 43.

  - Определить наиболее ранние моменты начала работ и их интенсивности, если длительность равна интенсивности выполнения работ, а суммарная интенсивность не превышает 75% от общего числа выполняемых работ.

Мы сможем увеличить время выполнения всех работ за счет добавления интенсивностей работ, отличных от 1 – некоторые работы ускорим (интенсивность > 1), а некоторые замедлим (интенсивность < 1), если это потребуется.

Изменим исходную систему неравенств согласно правилу:

mini,jtij

tij≥τli+Qlimli, i=1, M-1;l∈G-(i)i,jmij≤0,75*15, l∈G-(M)tij≥0

где mij – интенсивность ij работы.

Такими условиями мы пытаемся минимизировать время начала всех работ, при интенсивности, не превышающей 75% от числа выполняемых работ т.е. 15.

Создадим набор всех «работ» т.е. ребер графа и массив троек, где закодируем систему неравенств, созданную ранее:

Стоит заметить, что появилась работа-фальшивка. Это необходимо, чтоб MATLAB оптимизировал также и путь из 8 в 9 вершину и выводил нам результат этой оптимизации.

Создадим необходимые параметры для fmincon, а также функцию, которая распарсит заданные нам тройки в требуемые для fmincon значения и выведем результат выполнения на экран:

В результате выполнения получим следующие значения:

| Моменты начала работ |  |  | Интенсивности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t12 | 0.00000 |  | m12 | 1.3138 |
| t14 | 0.00000 |  | m14 | 1.2574 |
| t15 | 0.00000 |  | m15 | 0.5536 |
| t16 | 0.00000 |  | m16 | 0.2890 |
| t23 | 4.56700 |  | m23 | 1.2735 |
| t36 | 10.0636 |  | m36 | 0.6906 |
| t37 | 10.0636 |  | m37 | 0.4130 |
| t45 | 3.97630 |  | m45 | 1.3114 |
| t47 | 3.97630 |  | m47 | 0.3039 |
| t56 | 10.8390 |  | m56 | 0.7734 |
| t58 | 10.8390 |  | m58 | 0.2723 |
| t67 | 17.3038 |  | m67 | 0.9269 |
| t68 | 17.3038 |  | m68 | 0.4677 |
| t78 | 27.0136 |  | m78 | 0.7344 |
| t89 | 36.5455 |  | m89 | 0.6692 |
| tend | 48.5008 |  |  |  |

Табл. 2.2. Результат выполнения программы.

Сумма интенсивностей равна 11.25, что составляет ровно 75% от числа исполняемых работ, как и требовалось в задании. Стоит отметить, что общее время работы возрастало до 48.5 с 43 т.е. на 5.5 секунды (или в 1,13 раза). Это связано с тем, что при уменьшении интенсивности, некоторые работы стали работать дольше.

  - Самостоятельно распределить работы между заданным числом исполнителей и сформулировать задачу математического программирования с бинарными индикаторными переменными. Определить число бинарных переменных и дополнительных ограничений в этой задаче и дать содержательную формулировку части ограничений с бинарными переменными.

Распределим 15 работ по двум исполнителям следующим образом:

Рис. 2.1. Граф с задачами, распределенными по исполнителям.

Таким образом желтый цвет – первый исполнитель (7 задач), а синий – второй (8 задач).

Составим следующую систему для каждой пары работ {ij, lm}:

M+τlmYij,lm,k+tij-tlm≥τlm,M+τijYlm,ij,k+tlm-tij≥τij,Yij,lm,k+Ylm,ij,k=1

где M≫ {ij}τij, тогда число дополнительных ограничений задачи c бинарными переменными будет равно 3C72+C82=321+28=147, а число бинарных переменных 2C72+C82=221+28=98.

    - Изменить формулировку задачи так, чтобы число бинарных переменных не превышало 10. Решить полученную задачу с использованием команды intlinprog. Определить мощность множества бинарных переменных задачи и дать содержательную интерпретацию полученному решению.

Упростим поставленную задачу, пусть только некоторые задачи выполняются определенным исполнителем, а над остальными может работать неограниченное число исполнителей:

Рис. 2.2. Граф с задачами, часть которых распределена по исполнителям.

Таким образом желтый цвет – первый исполнитель (2 задачи), а синий – второй (3 задачи), что дает нам 2C22+C32=21+3=8 дополнительных бинарных переменных и 3C22+C32=

31+3=12 дополнительных ограничений:

M+τ12Y14,12,1+t14-t12≥τ12,M+τ14Y12,14,1+t12-t14≥τ14,Y14,12,1+Y12,14,1=1

M+τ36Y16,36,2+t16-t36≥τ36,M+τ16Y36,16,2+t36-t16≥τ16,Y16,36,2+Y36,16,2=1

M+τ36Y56,36,3+t56-t36≥τ36,M+τ56Y36,56,3+t36-t56≥τ56,Y56,36,3+Y36,56,3=1

M+τ16Y56,16,4+t56-t16≥τ16,M+τ56Y16,56,4+t16-t56≥τ56,Y56,16,4+Y16,56,4=1

После чего решим задачу Matlab с использованием функции intlinprog. Для начала зададим наш граф, как делали это ранее, также добавим пары для новых ограничений и длины путей на каждой из задач:

Далее создадим массив, как в пункте 2.1, но используя наши объявления:

Теперь необходимо создадим уравнения, которые добавились дополнительными ограничениями:

Все необходимые переменные были созданы, теперь запустим intlinprog и посмотрим на результат:

В результате запуска получим следующие значения:

| Моменты начала работ |  |  | Бинарные переменные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t12 | 5 |  | Y12,14,1 | 0 |
| t14 | 0 |  | Y14,12,1 | 1 |
| t15 | 0 |  | Y16,36,2 | 1 |
| t16 | 0 |  | Y36,16,2 | 0 |
| t23 | 11 |  | Y56,36,3 | 1 |
| t36 | 19 |  | Y36,56,3 | 0 |
| t37 | 18 |  | Y56,16,4 | 0 |
| t45 | 5 |  | Y16,56,4 | 1 |
| t47 | 5 |  |  |  |
| t56 | 14 |  |  |  |
| t58 | 14 |  |  |  |
| t67 | 24 |  |  |  |
| t68 | 24 |  |  |  |
| t78 | 33 |  |  |  |
| t89 | 40 |  |  |  |
| tend | 48 |  |  |  |

Табл. 2.3. Результат работы программы.

Как мы видим по значениям бинарных переменных и времени начала работы наши условия выполняются.

Первый исполнитель выполняет сначала работу 14, а потом 12 (т. к. значение t12=5, а t14=0)

Второй исполнитель начинает с работы 16 (т. к. это единственная доступная со старта, что видно по нулевому значению t16), далее решается работа 56 (т. к. до неё первой доходит очередь), после чего решается работа 36.

Остальные работы считаются параллельно, что видно, например по равным временам начала выполнения у работ 56 и 58 или 67 и 68.

  - Найти характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием метода динамического программирования. Привести соответствующие уравнения Беллмана. Определить критические пути на графе.

Каждому узлу на графе можно сопоставить два момента: минимальное время, когда событие будет осуществлено ti* и наиболее поздний момент ti**.

Воспользуемся методом динамического программирования и определим наиболее ранние моменты ti* для каждого узла графа:

Рис. 2.3. Граф.

Самое ранее время начала выполнения работы – время, когда выполнятся все работы, предшествующие заданной:

t1*=0

t2*=t1*+τ12=6
t3*=t2*+τ23=13

t4*=t1*+τ14=5

t5*=maxt1*+τ15; t4*+τ45=max6; 14=14

t6*=maxt5*+τ56; t1*+τ16; t3*+τ36=max19; 5;18=19

t7*=maxt3*+τ37; t4*+τ47; t6*+τ67=max20;12;28=28

t8*=maxt7*+τ78; t6*+τ68; t5*+τ58=max34;28;24=35

t9*=t8*+τ89=43

Полученные значение совпадают с полученными в предыдущих пунктах, что свидетельствует о корректности проделанной работы.

Теперь используя полученные значения определим наиболее поздние моменты времени ti**:

t9**=43
t8**=t9**-τ89=43-8=35
t7**=t8**-τ78=35-7=28
t6**=mint7**-τ67; t8**-τ68=min19;26=19
t5**=mint6**-τ56; t8**-τ58=min14;28=14
t4**=mint7**-τ47; t5**-τ57=min21;5=5
t3**=mint7**-τ37; t6**-τ36=min21;14=14
t2**=t3**-τ23=14-7=7
t1**=mint2**-τ12; t4**-τ14; t6**-τ16; t5**-τ15=min1;0;14;8=0

По формуле rij=tj**-(ti*+τij) определим резервы времени выполнения всех работ:

r12=t2**-t1*+τ12=7-6=1
r14=t4**-t1*+τ14=5-5=0

r15=t5**-t1*+τ15=14-6=8

r16=t6**-t1*+τ16=19-5=14

r23=t3**-t2*+τ23=14-13=1

r36=t6**-t3*+τ36=19-18=1

r37=t7**-t3*+τ37=28-20=8

r47=t7**-t4*+τ47=28-12=16

r45=t5**-t4*+τ45=14-14=0

r56=t6**-t5*+τ56=19-19=0

r58=t8**-t5*+τ58=35-21=14

r67=t7**-t6*+τ67=28-28=0

r68=t8**-t6*+τ68=35-28=7

r78=t8**-t7*+τ78=35-35=0

r89=t9**-t8*+τ89=43-43=0

Работы, у которых резерв равен 0 – критический путь. Их длительность напрямую влияет на продолжительность выполнения всех работ.

Рис. 2.4. Критический путь в графе.

  - Найти те же характеристики ti*, ti** и rij расписания выполнения комплекса работ с использованием математического программирования.

Оптимизационная задача для поиска наиболее ранних моментов ti* может быть сформулирована следующим образом:

minj=1tj*
ti*-tj*≤-τij, j=1,n

Для исходного графа получим следующую оптимизационную задачу:

minj=1tj*

| t1*-t2*≤-6 | t3*-t6*≤-5 | t5*-t8*≤-7 |
| --- | --- | --- |
| t1*-t4*≤-5 | t3*-t7*≤-7 | t6*-t7*≤-9 |
| t1*-t6*≤-5 | t4*-t5*≤-9 | t6*-t8*≤-9 |
| t1*-t5*≤-6 | t4*-t7*≤-7 | t7*-t8*≤-7 |
| t2*-t3*≤-7 | t5*-t6*≤-5 | t8*-t9*≤-8 |

tj≥0, j=1,9

Запишем эти выражения в массивы:

Запишем эти выражения в виде, подходящем для linprog и вычислим:

Полученный результат выглядит следующим образом:

| t1* | t2* | t3* | t4* | t5* | t6* | t7* | t8* | t9* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 13 | 5 | 14 | 19 | 28 | 35 | 43 |

Табл. 2.4. Результат решения программой.

Как можно заметить, они идентичны полученным ранее другим способом.

Оптимизационная задача для поиска наиболее поздних моментов ti** может быть сформулирована следующим образом:

maxj=1tj**
ti**-tj**≤-τij, j=1,n
-t1**+t9**=43
t1**=0

Для решения поставленной задачи необходимо чуть-чуть изменить вызов функции, объявления условий останется аналогичным:

Результатом выполнения будет следующим:

| t1** | t2** | t3** | t4** | t5** | t6** | t7** | t8** | t9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 14 | 5 | 14 | 19 | 28 | 35 | 43 |

Табл. 2.5. Результат выполнения программы.

Как можно заметить, эти значения идентичны посчитанным ранее.

Очевидно, что значение rij будет аналогично равно посчитанному ранее.

  - Определить помимо полных резервов времени Fn=rij работ ij резервы времени, относящиеся к событиям j сетевого графа, а именно Fнз1, Fс, Fнз2.

По формуле FjНЗ1=tj**-tj* определим независимые резервы 1-го порядка

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tj* | 0 | 6 | 13 | 5 | 14 | 19 | 28 | 35 | 43 |
| tj** | 0 | 7 | 14 | 5 | 14 | 19 | 28 | 35 | 43 |
| FjНЗ1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табл. 2.6. Независимый резерв 1-го порядка.

По формуле FijC=tj*-(ti*+τij) определим свободные резервы времени:

F12C=t2*-t1*+τ12=6-6=0
F14C=t4*-t1*+τ14=5-5=0

F15C=t5*-t1*+τ15=14-6=8

F16C=t6*-t1*+τ16=19-5=14

F23C=t3*-t2*+τ23=13-13=0

F36C=t6*-t3*+τ36=19-18=1

F37C=t7*-t3*+τ37=28-20=8

F47C=t7*-t4*+τ47=28-12=16

F45C=t5*-t4*+τ45=14-14=0

F56C=t6*-t5*+τ56=19-19=0

F58C=t8*-t5*+τ58=35-21=14

F67C=t7*-t6*+τ67=28-28=0

F68C=t8*-t6*+τ68=35-28=7

F78C=t8*-t7*+τ78=35-35=0

F89C=t9*-t8*+τ89=43-43=0

По формуле FijНЗ2=tj*-(ti**+τij) определим независимые резервы 2-го порядка:

F12НЗ2=t2*-t1**+τ12=6-6=0
F14НЗ2=t4*-t1**+τ14=5-5=0

F15НЗ2=t5*-t1**+τ15=14-6=8

F16НЗ2=t6*-t1**+τ16=19-5=14

F23НЗ2=t3*-t2**+τ23=13-14=-1

F36НЗ2=t6*-t3**+τ36=19-19=0

F37НЗ2=t7*-t3**+τ37=28-21=7

F47НЗ2=t7*-t4**+τ47=28-12=16

F45НЗ2=t5*-t4**+τ45=14-14=0

F56НЗ2=t6*-t5**+τ56=19-19=0

F58НЗ2=t8*-t5**+τ58=35-21=14

F67НЗ2=t7*-t6**+τ67=28-28=0

F68НЗ2=t8*-t6**+τ68=35-28=7

F78НЗ2=t8*-t7**+τ78=35-35=0

F89НЗ2=t9*-t8**+τ89=43-43=0

  - Рассмотреть вероятностную постановку задачи анализа расписания.
Считать СКО времен выполнения работ равными 5% от их длительностей. Предполагая неизменным критический путь (оценить справедливость этого предположения) найти вероятность того, что время выполнения комплекса работ не превысит найденного для детерминированной задачи в п.1 на 10%.

Оценим справедливость неизменности критического пути. Среднее значение длительности работ в графе равно 6.4762 временных единиц. По условию СКО равно 5%, то есть 6.4762*0.05=0.32381. Следовательно, значение длительности работы может отклониться более чем на 1 с очень маленькой вероятностью (по правилу трех сигм). Так как минимальные временной резерв у работы, не лежащей на критическом пути равен 1, то вероятность изменения критического пути очень мала.

Рис. 2.5. Критический путь в графе.

Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий:

Mij=tij=5+9+5+9+7+8=43
Дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

Dij=0.052*52+92+52+92+72+82=0.8125

Для суммы случайных величин длительностей работ имеем:

PT≥1.1MT=0.5-ΦeϑT, где Φ – это функция Лапласа (табулированный интеграл вероятности):

Фx=12π0xe-t22dt

По условию время выполнения комплекса работ не должно превышать детерминированное значение на 10%, то есть на  e=43*0.1=4.3.

PT≥1.1MT=0.5-ΦeϑT=0.5-Ф4.30.8125=0.5-Ф4.7=0.5-0.499999≈0

Результат показывает, что шанс отклониться от математического ожидания времени выполнения более чем на 10% крайне мал.

  - Представить пошаговую процедуру имитационного моделирования расписания по схеме событий с учетом числа исполнителей и решающего правила ранжирования работ из числа возможных. По результатам моделирования построить диаграмму Гантта.

Правило выбора работ:

- Решающее правило: Короткие работы — вперед

- Число исполнителей: 2

Параметры:

- T – системное время.

- ΩР(T) – ранжированный список возможных работ.

- N(T) – список выполняемых на момент времени Т работ: начатых, но не завершенных к этому моменту.

- Z(T) – список времен освобождения ресурсов на момент времени Т.

- B(T) – список выполненных на момент времени T работ.

- I(T) – список осуществленных событий.

- IJ – множество дуг-работ, исходящих из осуществленных событий.

- rsJOB – список работ, выполняемых ресурсом s.

- rsSTART – список моментов начала работ, выполняемых ресурсом s.

- rsFINISH – список моментов окончания работ, выполняемых ресурсом s.

| T | ΩР(T) | N(T) | Z(T) | B(T) | I(T) | IJ | rsJOB | rsSTART | rsFINISH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Что доступно | Выполняется сейчас | Время на выполнение | Список выполненных | Какие узлы закрыли | Все осущ работы+ доступ | Кто и что делает |  |  |
| 0 | 12, 14, 15, 16 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 12, 14, 15, 16 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 0 | 12, 15 | 14 16 | 5 5 | ∅ | 1 | 12, 14, 15, 16 | 1: 14 2: 16 | 0 0 | 5 5 |
| 5 | 12, 15, 47, 45 | ∅ | ∅ | 14, 16 | 1, 4 | 12, 14, 15, 16, 47, 45 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 5 | 47, 45 | 12 15 | 6 6 | 14, 16 | 1, 4 | 12, 14, 15, 16, 47, 45 | 1: 12 2: 15 | 5 5 | 11 11 |
| 11 | 47, 45, 23 | ∅ | ∅ | 14, 16, 12, 15 | 1, 4, 2 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 11 | 45 | 23 47 | 7 7 | 14, 16, 12, 15 | 1, 4, 2 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23 | 1: 23 2: 47 | 11 11 | 18 18 |
| 18 | 45, 37, 36 | ∅ | ∅ | 14, 16, 12, 15, 23, 47 | 1, 4, 2, 3 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 18 | 45 | 36 37 | 5 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47 | 1, 4, 2, 3 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37 | 1: 36 2: 37 | 18 18 | 23 25 |
| 23 | 45 | 37 | 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36 | 1, 4, 2, 3 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37 | 2: 37 | 18 | 25 |
| 23 | ∅ | 45 37 | 9 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36 | 1, 4, 2, 3 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37 | 1: 45 2: 37 | 23 18 | 31 25 |
| 25 | ∅ | 45 | 9 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37 | 1, 4, 2, 3 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37 | 1: 45 | 23 | 31 |
| 31 | 56, 58 | ∅ | ∅ | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45 | 1, 4, 2, 3, 5 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 31 | ∅ | 56 58 | 5 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45 | 1, 4, 2, 3, 5 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58 | 1: 56 2: 58 | 31 31 | 36 38 |
| 36 | 67, 68 | 58 | 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56 | 1, 4, 2, 3, 5, 6 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68 | 2: 58 | 31 | 38 |
| 36 | 68 | 67 58 | 9 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56 | 1, 4, 2, 3, 5, 6 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68 | 1: 67 2: 58 | 36 31 | 45 38 |
| 38 | 68 | 67 | 9 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58 | 1, 4, 2, 3, 5, 6 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68 | 1: 67 | 36 | 45 |
| 38 | ∅ | 67 68 | 9 9 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58 | 1, 4, 2, 3, 5, 6 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68 | 1: 67 2: 68 | 36 38 | 45 47 |
| 45 | 78 | 68 | 9 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78 | 2: 68 | 38 | 47 |
| 45 | ∅ | 78 68 | 7 9 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78 | 1: 78 2: 68 | 45 38 | 52 47 |
| 47 | ∅ | 78 | 7 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67, 68 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78 | 1: 78 | 45 | 52 |
| 52 | 89 | ∅ | ∅ | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67, 68, 78 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78, 89 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 52 | ∅ | 89 | 8 | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67, 68, 78 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78, 89 | 1: 89 | 52 | 60 |
| 60 | ∅ | ∅ | ∅ | 14, 16, 12, 15, 23, 47, 36, 37, 45, 56, 58, 67, 68, 78, 89 | 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 12, 14, 15, 16, 47, 45, 23, 36, 37, 56, 58, 67, 68, 78, 89 | ∅ | ∅ | ∅ |
| I(60) = I – конец работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

В ходе расчетной работы были получены навыки по построению модели расписания, а также применению методов линейного и динамического программирования в рамках поставленной задачи.

Приложение:

Листинг на github: https://github.com/DafterT/SADM_6_1